## ORÇAMENTO
Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica / MS
PLANILHA QUANTITATIVOS
[9 empty] | OBRA: | ELABORAÇÃO DE PROJETO E IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA JK E LINHA DE RECALQUE |  |  |  |  | VERSÃO III | 2025-06-01
[9 empty] | LOCAL: | COSTA RICA/MS |  |  |  |  | DATA: | 2025-06-01
[9 empty] | REF: | [5 empty] | PREÇOS: | SINAPI Junho/2025
[9 empty] | BASE: | SINAPI - DESONERADO JUNHO/2025
[9 empty] | BASE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO COMPLETA | UNID | QUANT | CUSTO C/ BDI | CUSTO TOTAL
[15 empty] | R$ | R$
[11 empty] | OBRA | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE COSTA RICA |  |  |  | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 1.1 | SERVIÇOS |  |  |  | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | SINAPI | 10667 | 1.1.1 | Container de *2,40* x *6,00* m, padrao simples, sem revestimento, para uso em canteiro de obras | un | 1 |  | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | SINAPI | 98459 | 1.1.2 | Tapume com telha metálica | m² | 220 |  | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | SINAPI | 95644 | 1.1.3 | Instalação provisória de água e esgoto | un | 1 |  | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | SINAPI | 101505 | 1.1.4 | Instalação provisória de luz e força | un | 1 |  | 0
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | SINAPI | 4813 | 1.1.5 | Fornecimento e colocação de placa de obra | m² | 16 |  | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 1.2.1 | Administração local | un | 1 |  | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 2 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO |  |  |  | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 2.1 | SERVIÇO |  |  |  | 0
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | COMPOSIÇÃO | C1 | 2.1.1 | Elaboração de projeto executivo da estação elevatória JK e linha de recalque | un | 1 |  | 0
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 3 | MICROSSISTEMA I (RESIDENCIAL JK) |  |  |  | 0
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 3.1 | EEEB JK |  |  |  | 0
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  | 3.1.1 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO |  |  |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |  |  | 3.1.1.1 | SERVIÇOS |  |  |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 3.1.1.1.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | COMPOSIÇÃO | C2 | 3.1.1.1.1.1 | Ensaio de concreto a compressão | un | 8 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | COMPOSIÇÃO | C3 | 3.1.1.1.1.2 | Ensaio de concreto a consistência (slump test) | un | 1 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | SINAPI | 99059 | 3.1.1.1.1.3 | Locação de obras civis | m | 144 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | COMPOSIÇÃO | C4 | 3.1.1.1.1.4 | Cadastro de geral da obra | m² | 144 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 |  |  | 3.1.1.1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | SINAPI | 98525 | 3.1.1.1.2.1 | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | un | 256 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 |  |  | 3.1.1.1.3 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | SINAPI | 93358 | 3.1.1.1.3.1 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m | m³ | 5.8 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 6 | SINAPI | 102279 | 3.1.1.1.3.2 | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com escavadeira em solo de 1a categoria | m³ | 34.32 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 15 | 6 | SINAPI | 90092 | 3.1.1.1.3.3 | Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m e até 3,0 m, com escavadeira em solo de 1a categoria | m³ | 21.82 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 16 | 6 | SINAPI | 90094 | 3.1.1.1.3.4 | Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 3,0 m até 4,5 m, com escavadeira em solo de 1a categoria | m³ | 1.84 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 17 | 6 | SINAPI | 101616 | 3.1.1.1.3.5 | Preparo de fundo de vala | m² | 23.75 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 18 | 6 | COMPOSIÇÃO | C5 | 3.1.1.1.3.6 | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 4.8 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 19 | 6 | COMPOSIÇÃO | C6 | 3.1.1.1.3.7 | Reaterro mecanizado de vala, largura até 1,5m, em locais com alto nível de interferência | m³ | 47.92 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 20 | 6 | SINAPI | 100977 | 3.1.1.1.3.8 | Carga e descarga de solo e materiais | m³ | 10.06 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 21 | 6 | SINAPI | 97914 | 3.1.1.1.3.9 | Transporte de material | m³xkm | 201.2 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5 |  |  | 3.1.1.1.4 | ESCORAMENTOS |  |  |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 23 | 6 | SINAPI | 101586 | 3.1.1.1.4.1 | Escoramento de madeira em valas e cavas - escoramento contínuo | m² | 24.5 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 | 5 |  |  | 3.1.1.1.5 | ESGOTAMENTO E DRENAGEM |  |  |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 25 | 6 | SINAPI | 7042 | 3.1.1.1.5.1 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante | h | 24 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 26 | 5 |  |  | 3.1.1.1.6 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  |  |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 27 | 6 | SINAPI | 100324 | 3.1.1.1.6.1 | Lastro de brita | m³ | 2.38 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 28 | 6 | SINAPI | 96399 | 3.1.1.1.6.2 | Lastro de pedra de mão (rachão) | m³ | 7.13 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 29 | 6 | SINAPI | 94963 | 3.1.1.1.6.3 | Concreto estrutural convencional fck=15,0 mpa, sem aplicacao | m³ | 1.2915 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 30 | 6 | COMPOSIÇÃO | C7 | 3.1.1.1.6.4 | Forma plana em chapa resinada 12mm para estrutura, com reutilização três vezes | m² | 9.5 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 31 | 6 | SINAPI | 92919 | 3.1.1.1.6.5 | Armadura CA-50 (A ou B) | kg | 240 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 32 | 6 | SINAPI | 94966 | 3.1.1.1.6.6 | Concreto estrutural convencional Fck=30,0 MPA, tipo A, sem aplicação | m³ | 3.9 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 33 | 6 | SINAPI | 103670 | 3.1.1.1.6.7 | Lançamento manual e aplicação de concreto em estruturas | m³ | 3.9 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 34 | 6 | COMPOSIÇÃO | C8 | 3.1.1.1.6.8 | Poço de inspeção e visita com anel de concreto armado ponta e bolsa Ø=1,00m, profundidade de 1,51 m à 2,00m, com tampão de ferro fundido T-137, articulado e com trava | un | 1 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | 35 | 6 | SINAPI | 12575 | 3.1.1.1.6.9 | Tubo concreto armado, classe pa-3, pb, dn 1500 mm | m | 3 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 36 | 5 |  |  | 3.1.1.1.7 | FECHAMENTO |  |  |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 37 | 6 | COMPOSIÇÃO | C9 | 3.1.1.1.7.1 | Fornecimento e instalação de tampa metálica em alumínio com guarnição, dobradiça e fechadura | m² | 2.62 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 38 | 5 |  |  | 3.1.1.1.8 | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE |  |  |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 39 | 6 | SINAPI | 94994 | 3.1.1.1.8.1 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. Af_07/2016 | m² | 25 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 40 | 6 | SINAPI | 102491 | 3.1.1.1.8.2 | Pintura com tinta acrílica para pisos com uma demão | m² | 25 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 41 | 6 | SINAPI | 98553 | 3.1.1.1.8.3 | Impermeabilização de superfície com membrana à base de poliuretano, 2 demãos | m² | 21.74 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 42 | 6 | COMPOSIÇÃO | C10 | 3.1.1.1.8.4 | Pintura em tubulações e conexões de ferro fundido com tinta esmalte em duas demãos | m² | 2.47 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 43 | 6 | COMPOSIÇÃO | C11 | 3.1.1.1.8.5 | Pintura látex em duas demãos c/ selador acrílico | m2 | 13.5 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 44 | 5 |  |  | 3.1.1.1.9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 45 | 6 | SINAPI | 89402 | 3.1.1.1.9.1 | Fornecimento e assentamento de tubo de pvc rigido soldavel (nbr-5648) o=25mm | m | 135 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 46 | 6 | SINAPI | 89364 | 3.1.1.1.9.2 | Fornecimento e colocacao de curva 90o pvc soldavel o=25mm | un | 1 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 47 | 6 | SINAPI | 86914 | 3.1.1.1.9.3 | Fornecimento e colocacao de torneira de jardim/tanque o=3/4" | un | 1 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 48 | 6 | SINAPI | 89366 | 3.1.1.1.9.4 | Fornecimento e colocacao de joelho 90o c/ rosca e bucha de latao pvc soldavel o=25x3/4" | un | 1 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 49 | 6 | COMPOSIÇÃO | C12 | 3.1.1.1.9.5 | Pilar em concreto armado fck=20 Mpa, 0,15mx0,15mx1,00m para fixação ponto de água | un | 1 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 50 | 5 |  |  | 3.1.1.1.10 | INSTALAÇÃO DE PRODUÇÃO |  |  |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 51 | 6 | COMPOSIÇÃO | C13 | 3.1.1.1.10.1 | Montagem e instalação de conjunto moto-bomba vertical < 100 CV | un | 2 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 52 | 6 | COMPOSIÇÃO | C14 | 3.1.1.1.10.2 | Montagem tubulações e conexões FºFº DN 50 a 150 | kg | 410.622 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 53 | 6 | COMPOSIÇÃO | C15 | 3.1.1.1.10.3 | Montagem tubulações e conexões FºFº DN 200 a 350 | kg | 125.328 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 54 | 5 |  |  | 3.1.1.1.11 | LIGAÇÕES PREDIAIS |  |  |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 55 | 6 | COMPOSIÇÃO | C16 | 3.1.1.1.11.1 | Ramal predial água em tubo PEAD Ø=20mm, inclusive escavação e reaterro | m | 20 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 56 | 6 | COMPOSIÇÃO | C17 | 3.1.1.1.11.2 | Base de concreto p/ cavalete 0,20x0,60x0,06m | un | 1 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 57 | 6 | SINAPI | 97741 | 3.1.1.1.11.3 | Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, em pvc dn 25 (¾), para 1 medidor  fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro) | un | 1 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 58 | 6 | COMPOSIÇÃO | C18 | 3.1.1.1.11.4 | Instalação de hidrômetro domiciliar | un | 1 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 59 | 5 |  |  | 3.1.1.1.12 | URBANIZAÇÃO |  |  |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 60 | 6 | COMPOSIÇÃO | C19 | 3.1.1.1.12.1 | Fornecimento e assentamento de portão (4,00x1,80m) em tubo FºGº Ø=2'' c/ tela aço galvanizado fio 14 # 2'', padrão SAAE | un | 1 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 61 | 6 | COMPOSIÇÃO | C20 | 3.1.1.1.12.2 | Fornecimento e colocação do conjunto: alambrado em tela de aço galvanizado, (fio 14 malha 2'' com altura 1,80m) fixado com mourões de concreto | m | 44 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 62 | 6 | SINAPI | 94263 | 3.1.1.1.12.3 | Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 11,5 cm base x 22 cm altura | m | 20 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 63 | 6 | COMPOSIÇÃO | C21 | 3.1.1.1.12.4 | Execucao de mureta e acessorios p/ padrao energia trifasico ate 15 kva completo, com poste de ferro galvanizado, padrao energisa | un | 1 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 0 | 64 | 6 | SINAPI | 103946 | 3.1.1.1.12.5 | Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas | m² | 60 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 0 | 65 | 6 | SINAPI | 98509 | 3.1.1.1.12.6 | Fornecimento e plantio de muda espécie Sansão do Campo | un | 30 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 66 | 6 | SINAPI | 100324 | 3.1.1.1.12.7 | Fornecimento e espalhamento de brita ''1'' e=5cm | m³ | 1.7 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 67 | 5 |  |  | 3.1.1.1.13 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 68 | 6 | COMPOSIÇÃO | C22 | 3.1.1.1.13.1 | Fornecimento e colocacao de cesto coletor para retencao em aluminio, nas dimensoes (0,40x0,40x0,40m). | un | 1 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 69 | 6 | COMPOSIÇÃO | C23 | 3.1.1.1.13.2 | Fornecimento e instalação de comporta manual, em fibra de vidro, nas dimensões (2,25x0,50) m, e=8,0 mm, trilho guia em fibra de vidro, de embutir | un | 1 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0 | 70 | 6 | COMPOSIÇÃO | C24 | 3.1.1.1.13.3 | Fornecimento colocação de abraçadeira de Ø= 3" para mangote, inclusive porca e parafuso, em aço inoxidável | un | 4 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 0 | 71 | 6 | COMPOSIÇÃO | C25 | 3.1.1.1.13.4 | Fornecimento colocação de mangote PVC Ø= 3", com espiral | m | 6 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0 | 72 | 6 | COMPOSIÇÃO | C26 | 3.1.1.1.13.5 | Fornecimento e instalação de adaptador de ferro galvanizado 80x3" | un | 2 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 73 | 5 |  |  | 3.1.1.1.14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 74 | 6 | COMPOSIÇÃO | C27 | 3.1.1.1.14.1 | Fornecimento, transporte e montagem de subestacao de transformacao e medicao em bt-15 kva (at para b padrao enersul - completa | un | 1 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 0 | 75 | 6 | SINAPI | 97883 | 3.1.1.1.14.2 | Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,6x0,6x0,5 m. Af_12/2020 | un | 3 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 0 | 76 | 6 | SINAPI | 97882 | 3.1.1.1.14.3 | Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. Af_12/2020 | un | 10 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 4 | 0 | 77 | 6 | SINAPI | 96977 | 3.1.1.1.14.4 | Cordoalha cobre nu 50 mm | m | 96.83 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 | 0 | 78 | 6 | SINAPI | 96973 | 3.1.1.1.14.5 | Cordoalha cobre nu 35 mm | m | 25 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 79 | 6 | COMPOSIÇÃO | C28 | 3.1.1.1.14.6 | Cordoalha cobre nu 25 mm | m | 2 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | 0 | 80 | 6 | SINAPI | 1333 | 3.1.1.1.14.7 | Chapa de aço grossa de 1/2 | kg | 1.5 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 0 | 81 | 6 | SINAPI | 11862 | 3.1.1.1.14.8 | Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabos ate 50 mm2 | un | 2 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 0 | 82 | 6 | SINAPI | 96984 | 3.1.1.1.14.9 | Eletroduto pvc 40mm (1 ¼ ) para spda - fornecimento e instalação. Af_12/2017 | m | 1 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | 0 | 83 | 6 | SINAPI | 96989 | 3.1.1.1.14.10 | Captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalação. Af_12/2017 | un | 2 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 11 | 0 | 84 | 6 | SINAPI | 98463 | 3.1.1.1.14.11 | Suporte isolador para cordoalha de cobre - fornecimento e instalação. Af_12/2017 | un | 2 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 0 | 85 | 6 | SINAPI | 96988 | 3.1.1.1.14.12 | Mastro 1 ½ para spda - fornecimento e instalação. Af_12/2017 | un | 2 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 86 | 6 | SINAPI | 96985 | 3.1.1.1.14.13 | Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. Af_12/2017 | un | 10 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | 0 | 87 | 6 | SINAPI | 93358 | 3.1.1.1.14.14 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021 | m3 | 6.297 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 15 | 0 | 88 | 6 | SINAPI | 97668 | 3.1.1.1.14.15 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021 | m | 95 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 16 | 0 | 89 | 6 | SINAPI | 38056 | 3.1.1.1.14.16 | Grampo metalico tipo u para haste de aterramento de ate 5/8'', condutor de 10 a 25 mm2 | un | 11 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 17 | 0 | 90 | 6 | COMPOSIÇÃO | C29 | 3.1.1.1.14.17 | Fornecimento e instalação de solda exotérmica haste cabo na lateral 5/8.35 - C90 - cabo passante 35 mm2, inclusive molde | un | 4 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 18 | 0 | 91 | 6 | SINAPI | 92920 | 3.1.1.1.14.18 | Luva de redução, em ferro galvanizado, 1" x 3/4", conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 1 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 19 | 0 | 92 | 6 | SINAPI | 92657 | 3.1.1.1.14.19 | Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 25 (1"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 1 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 20 | 0 | 93 | 6 | SINAPI | 9885 | 3.1.1.1.14.20 | Uniao de ferro galvanizado, com rosca bsp, com assento plano, de 3/4" | un | 1 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 21 | 0 | 94 | 6 | COMPOSIÇÃO | C30 | 3.1.1.1.14.21 | Fornecimento e colocacao de projetor led 50w | un | 4 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 22 | 0 | 95 | 6 | SINAPI | 1653 | 3.1.1.1.14.22 | Cruzeta de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/4" | un | 2 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 23 | 0 | 96 | 6 | SINAPI | 37591 | 3.1.1.1.14.23 | Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco | un | 4 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 24 | 0 | 97 | 6 | SINAPI | 14151 | 3.1.1.1.14.24 | Fita metalica gravada, l = 17 mm, rolo de 25 m, carga recomendada = *120* kgf | un | 5.65 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 25 | 0 | 98 | 6 | SINAPI | 97559 | 3.1.1.1.14.25 | Curva 135 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | un | 2 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 26 | 0 | 99 | 6 | SINAPI | 91852 | 3.1.1.1.14.26 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 50 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 27 | 0 | 100 | 6 | SINAPI | 91926 | 3.1.1.1.14.27 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 50 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 28 | 0 | 101 | 6 | SINAPI | 91931 | 3.1.1.1.14.28 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para cir cuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 200 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 29 | 0 | 102 | 6 | SINAPI | 93653 | 3.1.1.1.14.29 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. Af_04/2016 | un | 50 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 30 | 0 | 103 | 6 | SINAPI | 93661 | 3.1.1.1.14.30 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_04/2017 | un | 2 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 31 | 0 | 104 | 6 | SINAPI | 93665 | 3.1.1.1.14.31 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. Af_04/2016 | un | 1 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 32 | 0 | 105 | 6 | SINAPI | 39469 | 3.1.1.1.14.32 | Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 275 v, corrente maxima de *20*ka (tipo ac) | un | 3 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 33 | 0 | 106 | 6 | SINAPI | 91997 | 3.1.1.1.14.33 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e pla ca - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | un | 4 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 34 | 0 | 107 | 6 | SINAPI | 91958 | 3.1.1.1.14.34 | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa – fornecimento e instalação. Af_12/2015 | un | 4 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 35 | 0 | 108 | 6 | COMPOSIÇÃO | C31 | 3.1.1.1.14.35 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular fluorescente de 18 w, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação. Af_02/2020 | un | 2 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 36 | 0 | 109 | 6 | SINAPI | 97607 | 3.1.1.1.14.36 | Luminária arandela tipo tartaruga para 1 lâmpada led - fornecimento e instalação. Af_11/2017 | un | 1 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 37 | 0 | 110 | 6 | SINAPI | 91939 | 3.1.1.1.14.37 | Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em pare de - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | un | 6 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 38 | 0 | 111 | 6 | SINAPI | 101878 | 3.1.1.1.14.38 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de sobrepor, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | un | 1 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 39 | 0 | 112 | 6 | SINAPI | 91863 | 3.1.1.1.14.39 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos termi nais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 24 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 40 | 0 | 113 | 6 | SINAPI | 101665 | 3.1.1.1.14.40 | Abracadeira de fixacao de bracos de luminarias de 4" - fornecimento e instalacao | un | 20 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 41 | 0 | 114 | 6 | SINAPI | 97599 | 3.1.1.1.14.41 | Luminária de emergência - fornecimento e instalação. Af_11/2017 | un | 1 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 42 | 0 | 115 | 6 | COMPOSIÇÃO | C32 | 3.1.1.1.14.42 | Fornecimento e instalação de caixa para abrigar sensor ultrassônico, dimensões (20x21x13)cm | un | 1 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 43 | 0 | 116 | 6 | SINAPI | 404 | 3.1.1.1.14.43 | Fornecimento de fita isolante auto-fusão | m | 20 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 44 | 0 | 117 | 6 | SINAPI | 20111 | 3.1.1.1.14.44 | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m | un | 2 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 45 | 0 | 118 | 6 | COMPOSIÇÃO | C33 | 3.1.1.1.14.45 | Terminal ou conector de pressao - para cabo 10mm2 - fornecimento e instalacao | un | 35 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 46 | 0 | 119 | 6 | COMPOSIÇÃO | C29 | 3.1.1.1.14.46 | Fornecimento e instalação de solda exotérmica haste cabo na lateral 5/8.35 - C90 - cabo passante 35 mm2, inclusive molde | un | 4 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 47 | 0 | 120 | 6 | COMPOSIÇÃO | C34 | 3.1.1.1.14.47 | Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/1000w - fornecimento e instalacao | un | 2 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 48 | 0 | 121 | 6 | COMPOSIÇÃO | C35 | 3.1.1.1.14.48 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia em leito natural | Txkm | 107.73 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 49 | 0 | 122 | 6 | SINAPI | 97667 | 3.1.1.1.14.49 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021 | m | 105.52 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 50 | 0 | 123 | 6 | SINAPI | 92984 | 3.1.1.1.14.50 | Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021 | m | 527.6 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 51 | 0 | 124 | 6 | COMPOSIÇÃO | C36 | 3.1.1.1.14.51 | Cabo de controle com isolacao externa de pvc malha de terra recobrindo os condutores para transmissao de sinal 4 a 20 ma bitola 4 x1,5mm2 | m | 50 |  | 0
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 52 | 0 | 125 | 6 | SINAPI | 102137 | 3.1.1.1.14.52 | Chave de boia automática superior/inferior 15a/250v - fornecimento e instalação. Af_12/2020 | un | 2 |  | 0
3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 126 | 4 |  |  | 3.1.1.2 | MATERIAIS |  |  |  | 0
3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 127 | 5 | COTAÇÃO | 331230800 | 3.1.1.2.1 | Tubo fofo, fp, pn 10, dn 200, l=0,80m | un | 1 |  | 0
3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 128 | 5 | COTAÇÃO | 33008070 | 3.1.1.2.2 | Te ferro fundido com flanges pn10, dn 200x200 - tff10 (002339) | un | 1 |  | 0
3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 129 | 5 | COTAÇÃO | 331230600 | 3.1.1.2.3 | Tubo fofo, fp, pn 10, dn 200, l=0,60 m | un | 1 |  | 0
3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 130 | 5 | COTAÇÃO | 33004708 | 3.1.1.2.4 | Flange cego ferro fundido pn10, dn 80 - fc10 (000997) | un | 2 |  | 0
3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 131 | 5 | COTAÇÃO | 33003708 | 3.1.1.2.5 | Curva 90ºferro fundido com flanges pn10, dn 80 - c90 ff10 (000511) | un | 7 |  | 0
3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 132 | 5 | COTAÇÃO | 391100600 | 3.1.1.2.6 | Tubo fofo pn10 ff dn80 l=0,60m | un | 2 |  | 0
3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 133 | 5 | COTAÇÃO | 33013208 | 3.1.1.2.7 | Válvula de retenção portinhola única c/ flanges vrpus 10, dn 80 (000094) | un | 2 |  | 0
3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 134 | 5 | COTAÇÃO | 33002208 | 3.1.1.2.8 | Carretel completo c/ tirantes ferro fundido pn10, dn 80 - clc10 | un | 5 |  | 0
3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 135 | 5 | COTAÇÃO | 33011655 | 3.1.1.2.9 | Registro com flanges/volante em ferro fundido, cunha de borracha, corpo curto, pn-10, tipo euro 23 - reurocv10 - dn 80 (010767) | un | 3 |  | 0
3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 136 | 5 | COTAÇÃO | 33008010 | 3.1.1.2.10 | Te ferro fundido com flanges, pn10, dn 80x80 - tff10 (000684) | un | 2 |  | 0
3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 137 | 5 | COTAÇÃO | 391100850 | 3.1.1.2.11 | Tubo fofo, ff, pn 10, dn 80, l=0,85 m | un | 2 |  | 0
3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 138 | 5 | COTAÇÃO | 391200500 | 3.1.1.2.12 | Tubo fofo, fb, pn10, dn 80, l=0,50m | un | 1 |  | 0
3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 139 | 5 | COTAÇÃO | 31000034 | 3.1.1.2.13 | Adaptador pvc pbax fofo, je, dn=75 de=85mm - ad pvc x fofo je | un | 1 |  | 0
3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 140 | 5 | COTAÇÃO | 391200500 | 3.1.1.2.14 | Tubo fofo, fp, pn10, dn 80, l=0,50m | un | 1 |  | 0
3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 141 | 5 | COTAÇÃO | 33020608 | 3.1.1.2.15 | Acessorios p/ flanges pn10, dn 80 | un | 16 |  | 0
3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 142 | 5 | COTAÇÃO | 33020620 | 3.1.1.2.16 | Acessórios p/ flanges, pn10, dn 200 | un | 2 |  | 0
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 3 |  |  | 3.1.2 | DISPOSITIVO DE ALÍVIO PARA CHUVAS INTENSAS |  |  |  | 0
3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 144 | 4 |  |  | 3.1.2.1 | SERVIÇOS |  |  |  | 0
3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 145 | 5 |  |  | 3.1.2.1.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  | 0
3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 146 | 6 | SINAPI | 99063 | 3.1.2.1.1.1 | Locação de rede coletora de esgoto | m | 55 |  | 0
3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 147 | 6 | COMPOSIÇÃO | C37 | 3.1.2.1.1.2 | Cadastro de rede de esgoto | m | 55 |  | 0
3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 148 | 5 |  |  | 3.1.2.1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 149 | 6 | SINAPI | 98525 | 3.1.2.1.2.1 | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 82.5 |  | 0
3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 150 | 5 |  |  | 3.1.2.1.3 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 0
3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 151 | 6 | SINAPI | 93358 | 3.1.2.1.3.1 | Escavação manual de valas prof. até 1,30m em solo de qualquer natureza, exceto rocha | m³ | 6.93 |  | 0
3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 152 | 6 | SINAPI | 90099 | 3.1.2.1.3.2 | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. Menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_02/2021 | m³ | 39.27 |  | 0
3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 153 | 6 | SINAPI | 101616 | 3.1.2.1.3.3 | Preparo de fundo de vala | m² | 44 |  | 0
3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 154 | 6 | COMPOSIÇÃO | C5 | 3.1.2.1.3.4 | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 5.17 |  | 0
3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 155 | 6 | COMPOSIÇÃO | C6 | 3.1.2.1.3.5 | Reaterro mecanizado de vala, largura até 1,5m, em locais com alto nível de interferência | m³ | 37.87 |  | 0
3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 156 | 6 | SINAPI | 100977 | 3.1.2.1.3.6 | Carga e descarga de solo e materiais | m³ | 2.53 |  | 0
3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 157 | 6 | SINAPI | 97914 | 3.1.2.1.3.7 | Transporte de material escavado-solos | m³xkm | 94.49 |  | 0
3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 158 | 5 |  |  | 3.1.2.1.4 | ESGOTAMENTO E DRENAGEM |  |  |  | 0
3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 159 | 6 | SINAPI | 7042 | 3.1.2.1.4.1 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante | chp | 4 |  | 0
3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 160 | 5 |  |  | 3.1.2.1.5 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  |  |  | 0
3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 161 | 6 | SINAPI | 100323 | 3.1.2.1.5.1 | Lastro de areia | m³ | 0.88 |  | 0
3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 162 | 6 | SINAPI | 100324 | 3.1.2.1.5.2 | Lastro de brita | m³ | 1.32 |  | 0
3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 163 | 6 | COMPOSIÇÃO | C39 | 3.1.2.1.5.3 | Poco de inspecao e visita com anel de concreto armado ponta e bolsa o=0,60m, profundidade até 1,50 m com tampao de ferro fundido t-137, articulado e com trava | un | 1 |  | 0
3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 164 | 5 |  |  | 3.1.2.1.6 | ASSENTAMENTO |  |  |  | 0
3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 165 | 6 | SINAPI | 90734 | 3.1.2.1.6.1 | Assentamento de tubos e conexões PVC/JEI esgoto DN 150 | m | 55 |  | 0
3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 166 | 4 |  |  | 3.1.2.2 | MATERIAIS |  |  |  | 0
3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 167 | 5 | SINAPI | 41936 | 3.1.2.2.1 | Tubo PVC/JEI p/ rede esgoto DN 150 | m | 55 |  | 0
3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 168 | 5 | SINAPI | 20078 | 3.1.2.2.2 | Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica (uso em pvc, aco, polietileno e outros) ( de *400* g) | un | 1 |  | 0
3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 3 |  |  | 3.1.3 | ABRIGO DE GRUPO GERADOR |  |  |  | 0
3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 170 | 4 |  |  | 3.1.3.1 | SERVIÇOS |  |  |  | 0
3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 171 | 5 |  |  | 3.1.3.1.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  | 0
3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 172 | 6 | SINAPI | 99059 | 3.1.3.1.1.1 | Locação de obras civis | m | 12.35 |  | 0
3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 173 | 6 | COMPOSIÇÃO | C4 | 3.1.3.1.1.2 | Cadastro de geral da obra | m² | 12.35 |  | 0
3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 174 | 5 |  |  | 3.1.3.1.2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 0
3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 175 | 6 | SINAPI | 93358 | 3.1.3.1.2.1 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m | m³ | 1.69 |  | 0
3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 176 | 6 | COMPOSIÇÃO | C5 | 3.1.3.1.2.2 | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 1.03 |  | 0
3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 177 | 6 | SINAPI | 97914 | 3.1.3.1.2.3 | Transporte de material | m³xkm | 20.6 |  | 0
3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 178 | 5 |  |  | 3.1.3.1.3 | FUNDAÇÕES ESTRUTURAS |  |  |  | 0
3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 179 | 6 | SINAPI | 101174 | 3.1.3.1.3.1 | Estaca broca de concreto, diâmetro de 25cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque | m | 12 |  | 0
3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 180 | 6 | SINAPI | 95601 | 3.1.3.1.3.2 | Preparo de cabeça de broca, moldada ''in-loco'' | un | 4 |  | 0
3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 181 | 6 | SINAPI | 100324 | 3.1.3.1.3.3 | Lastro de brita | m³ | 0.3 |  | 0
3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 182 | 6 | SINAPI | 96533 | 3.1.3.1.3.4 | Forma plana em madeira comum para fundação, com reutilização duas vezes. | m² | 8.3 |  | 0
3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 183 | 6 | COMPOSIÇÃO | C7 | 3.1.3.1.3.5 | Forma plana em chapa resinada 12mm para estrutura, com reutilização três vezes | m² | 15.8 |  | 0
3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 184 | 6 | SINAPI | 92915 | 3.1.3.1.3.6 | Armadura CA-60 | kg | 45.4 |  | 0
3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 185 | 6 | SINAPI | 92919 | 3.1.3.1.3.7 | Armadura CA-50 (A ou B) | kg | 87.3 |  | 0
3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 186 | 6 | SINAPI | 94966 | 3.1.3.1.3.8 | Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | m³ | 3.65 |  | 0
3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 187 | 6 | SINAPI | 103670 | 3.1.3.1.3.9 | Lançamento manual e aplicação de concreto em estruturas | m³ | 3.65 |  | 0
3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 188 | 5 |  |  | 3.1.3.1.4 | FECHAMENTO |  |  |  | 0
3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 189 | 6 | SINAPI | 103329 | 3.1.3.1.4.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual | m² | 37.03 |  | 0
3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 190 | 6 | SINAPI | 101162 | 3.1.3.1.4.2 | Alvenaria de vedação com elemento vazado de cerâmica (cobogó) de 7x20x20cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 5.2 |  | 0
3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 191 | 6 | COMPOSIÇÃO | C40 | 3.1.3.1.4.3 | Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical | m² | 20 |  | 0
3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 192 | 6 | COMPOSIÇÃO | C41 | 3.1.3.1.4.4 | Execucao de canaleta (40x40cm) em alvenaria de tijolo comum de 1/2 vez, revestida internamente, fundo de concreto e tampa de concreto | m | 9.35 |  | 0
3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 193 | 6 | SINAPI | 94442 | 3.1.3.1.4.5 | Cobertura com telha cerâmica tipo Romana | m² | 20 |  | 0
3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 194 | 6 | SINAPI | 94231 | 3.1.3.1.4.6 | Fornecimento e coloc.de rufo metálico desenv.20cm | m | 13.6 |  | 0
3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 195 | 6 | COMPOSIÇÃO | C42 | 3.1.3.1.4.7 | Fornecimento e colocação de porta ferro com uma ou duas folhas | m² | 2.52 |  | 0
3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | 196 | 6 | COMPOSIÇÃO | C43 | 3.1.3.1.4.8 | Verga pré-moldada para janelas com até 1,5m de vão | m | 3 |  | 0
3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 197 | 6 | COMPOSIÇÃO | C44 | 3.1.3.1.4.9 | Fornecimento e colocação de beiral em madeira aparelhada 15cm | m | 9.8 |  | 0
3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 0 | 198 | 6 | SINAPI | 96116 | 3.1.3.1.4.10 | Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura e fixação. | m² | 10.32 |  | 0
3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 199 | 5 |  |  | 3.1.3.1.5 | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE |  |  |  | 0
3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 200 | 6 | SINAPI | 94994 | 3.1.3.1.5.1 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. Af_07/2016 | m² | 10.33 |  | 0
3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 201 | 6 | SINAPI | 87905 | 3.1.3.1.5.2 | Chapisco superfície c/ argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=5mm | m² | 74.05 |  | 0
3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 202 | 6 | SINAPI | 87815 | 3.1.3.1.5.3 | Emboco p/ parede c/ argamassa de cimento, cal e areia, traco 1:2:8, e=3 cm | m² | 74.05 |  | 0
3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 203 | 6 | SINAPI | 88485 | 3.1.3.1.5.4 | Pintura c/ selador acrílico, uma demão para telha | m² | 20 |  | 0
3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 204 | 6 | COMPOSIÇÃO | C11 | 3.1.3.1.5.5 | Pintura látex em duas demãos c/ selador acrílico | m² | 67.45 |  | 0
3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 205 | 6 | SINAPI | 100760 | 3.1.3.1.5.6 | Pintura esmalte em esquadrias de ferro em duas demãos e uma demão de zarcão | m² | 5.04 |  | 0
3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 206 | 6 | COMPOSIÇÃO | C45 | 3.1.3.1.5.7 | Impermeabilização com pintura a base de resina epoxi alcatrao, duas demãos | m² | 6.15 |  | 0
3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 207 | 4 |  |  | 3.1.3.2 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 208 | 5 | COMPOSIÇÃO | C46 | 3.1.3.2.1 | Fornecimento e transporte de Grupo Gerador, a Diesel, potência de 12 kVA, fator de potência 0,8, tensão trifásica 220/127, automático e carenado | un | 1 |  | 0
3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 209 | 5 | COMPOSIÇÃO | C47 | 3.1.3.2.2 | Fornecimento e transporte de painel de comando com inversor de frequência duplo, 5,0 cv, 220 V | un | 1 |  | 0
3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 210 | 5 | COTAÇÃO | BOMBA01 | 3.1.3.2.3 | Fornecimento e transporte conjunto moto-bomba submersa, Q=15,0 m3/h, hman= 22 mca | un | 2 |  | 0
3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 3 |  |  | 3.1.4 | LINHA DE RECALQUE | (m)= | 310 |  | 0
3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 212 | 4 |  |  | 3.1.4.1 | SERVIÇOS |  |  |  | 0
3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 213 | 5 |  |  | 3.1.4.1.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  | 0
3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 214 | 6 | SINAPI | 99063 | 3.1.4.1.1.1 | Locação de rede coletora de esgoto | m | 310 |  | 0
3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 215 | 6 | COMPOSIÇÃO | C37 | 3.1.4.1.1.2 | Cadastro de rede de esgoto | m | 310 |  | 0
3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 216 | 5 |  |  | 3.1.4.1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 217 | 6 | SINAPI | 98525 | 3.1.4.1.2.1 | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 155 |  | 0
3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 218 | 5 |  |  | 3.1.4.1.3 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 0
3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 219 | 6 | SINAPI | 93358 | 3.1.4.1.3.1 | Escavação manual de valas prof. até 1,30m em solo de qualquer natureza, exceto rocha | m³ | 39.06 |  | 0
3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 220 | 6 | SINAPI | 90099 | 3.1.4.1.3.2 | Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. Menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_02/2021 | m³ | 221.34 |  | 0
3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 221 | 6 | SINAPI | 101616 | 3.1.4.1.3.3 | Preparo de fundo de vala | m² | 248 |  | 0
3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 222 | 6 | COMPOSIÇÃO | C5 | 3.1.4.1.3.4 | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 29.6 |  | 0
3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 223 | 6 | COMPOSIÇÃO | C6 | 3.1.4.1.3.5 | Reaterro mecanizado de vala, largura até 1,5m, em locais com alto nível de interferência | m³ | 217.04 |  | 0
3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 224 | 6 | SINAPI | 100977 | 3.1.4.1.3.6 | Carga e descarga de solo e materiais | m³ | 10.12 |  | 0
3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 225 | 6 | SINAPI | 97914 | 3.1.4.1.3.7 | Transporte de material escavado-solos | m³xkm | 702.04 |  | 0
3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 226 | 5 |  |  | 3.1.4.1.4 | ESGOTAMENTO E DRENAGEM |  |  |  | 0
3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 227 | 6 | SINAPI | 7042 | 3.1.4.1.4.1 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante | chp | 4 |  | 0
3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 228 | 5 |  |  | 3.1.4.1.5 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  |  |  | 0
3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 229 | 6 | SINAPI | 100323 | 3.1.4.1.5.1 | Lastro de areia | m³ | 4.96 |  | 0
3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 230 | 6 | SINAPI | 100324 | 3.1.4.1.5.2 | Lastro de brita | m³ | 7.44 |  | 0
3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 231 | 6 | COMPOSIÇÃO | C39 | 3.1.4.1.5.3 | Poco de inspecao e visita com anel de concreto armado ponta e bolsa o=0,60m, profundidade até 1,50 m com tampao de ferro fundido t-137, articulado e com trava | un | 1 |  | 0
3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 232 | 6 | SINAPI | 92761 | 3.1.4.1.5.4 | Armação ca-50, ø=8,0 mm | kg | 19.3 |  | 0
3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 233 | 6 | SINAPI | 94975 | 3.1.4.1.5.5 | Concreto estrutural convencional fck=15 mpa, tipo c, sem aplicacao. | m3 | 0.1 |  | 0
3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 234 | 6 | SINAPI | 103670 | 3.1.4.1.5.6 | Lançamento manual e aplicação de concreto em estruturas | m3 | 0.1 |  | 0
3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 235 | 5 |  |  | 3.1.4.1.6 | ASSENTAMENTO |  |  |  | 0
3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 236 | 6 | SINAPI | 97125 | 3.1.4.1.6.1 | Assentamento de tubo PVC PBA JEI, classe 12, DN 75 DE85mm | m | 310 |  | 0
3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 237 | 5 |  |  | 3.1.4.1.7 | INSTALAÇÃO DE PRODUÇÃO |  |  |  | 0
3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 238 | 6 | COMPOSIÇÃO | C14 | 3.1.4.1.7.1 | Montagem tubulações e conexões FºFº DN 50 a 150 | kg | 36.4 |  | 0
3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 239 | 5 |  |  | 3.1.4.1.8 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0
3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 240 | 6 | COMPOSIÇÃO | C38 | 3.1.4.1.8.1 | Corte com maquina e retirada mecanica de pavimentação | m² | 4.19 |  | 0
3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 241 | 6 | COMPOSIÇÃO | C48 | 3.1.4.1.8.2 | Corte de pavimentação concreto com maquina | m² | 139.5 |  | 0
3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 0 | 242 | 6 | COMPOSIÇÃO | C49 | 3.1.4.1.8.3 | Retirada manual de guias ou meio fio | m | 31 |  | 0
3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 | 0 | 243 | 6 | COMPOSIÇÃO | C50 | 3.1.4.1.8.4 | Pavimentacao asfaltica cbuq, base e=15cm e=4cm | m² | 4.19 |  | 0
3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 5 | 0 | 244 | 6 | COMPOSIÇÃO | C51 | 3.1.4.1.8.5 | Recomposição de pavimentação em passeio cimentado, e=8,0 cm | m² | 139.5 |  | 0
3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 0 | 245 | 6 | SINAPI | 94263 | 3.1.4.1.8.6 | Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 11,5 cm base x 22 cm altura | m | 31 |  | 0
3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 0 | 246 | 6 | SINAPI | 102332 | 3.1.4.1.8.7 | Transporte de material asfaltico | t/km | 131.54 |  | 0
3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 247 | 4 |  |  | 3.1.4.2 | MATERIAIS |  |  |  | 0
3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 248 | 5 | SINAPI | 36373 | 3.1.4.2.1 | Tubo PVC PBA JEI, classe 12, DN 75 DE85mm | m | 310 |  | 0
3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 249 | 5 | SINAPI | 41936 | 3.1.4.2.2 | Tubo PVC/JEI p/ rede esgoto DN 150 | m | 6 |  | 0
3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 250 | 5 | COTAÇÃO | 33003208 | 3.1.4.2.3 | Curva 45o ferro fundido com bolsas, dn 80 - c45 je bb | un | 4 |  | 0
3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 251 | 5 | COTAÇÃO | 31000034 | 3.1.4.2.4 | Adaptador pvc pbax fofo, je, dn=75 de=85mm - ad pvc x fofo je | un | 8 |  | 0
3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 252 | 5 | SINAPI | 20078 | 3.1.4.2.5 | Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica (uso em pvc, aco, polietileno e outros) ( de *400* g) | un | 6 |  | 0