## Cronograma
Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica / MS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | ELABORAÇÃO DE PROJETO E IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA JK E LINHA DE RECALQUE | [73 empty] | 0 | 2025-06-01
LOCAL: | COSTA RICA/MS | [73 empty] | DATA: | 2025-06-01
REF: | ORÇAMENTO 1ª ETAPA - DESONERADO - BDI: SERVIÇOS 31,16%, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 20,92%
ITEM | DESCRIÇÃO | % TOTAL | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | TOTAL GERAL
|  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360
1 | CANTEIRO DE OBRAS | 15.43% | 1 5: 7180.35; 2 35: 7180.35; 3 65: 7180.35; 4 95: 7180.35; 5 125: 7180.35; 6 155: 7180.35; 7 185: 7180.35; 8 215: 7180.35; 9 245: 7180.35; 10 275: 7180.35; 11 305: 7180.35; 12 335: 7180.35 | 86164.23
|  |  | 8.333% | [5 empty] | 8.333% | [5 empty] | 8.333% | [5 empty] | 8.333% | [5 empty] | 8.333% | [5 empty] | 8.333% | [5 empty] | 8.333% | [5 empty] | 8.333% | [5 empty] | 8.333% | [5 empty] | 8.333% | [5 empty] | 8.333% | [5 empty] | 8.333%
2 | PROJETO EXECUTIVO | 6.326% | 1 5: 35322.83; 2 35: 0; 3 65: 0; 4 95: 0; 5 125: 0; 6 155: 0; 7 185: 0; 8 215: 0; 9 245: 0; 10 275: 0; 11 305: 0; 12 335: 0 | 35322.83
|  |  | 100% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
3 | EEEB JK | 78.24% | 1 5: 36404.28; 2 35: 36404.28; 3 65: 36404.28; 4 95: 36404.28; 5 125: 36404.28; 6 155: 36404.28; 7 185: 36404.28; 8 215: 36404.28; 9 245: 36404.28; 10 275: 36404.28; 11 305: 36404.28; 12 335: 36404.28 | 436851.37
|  |  | 8.333% | [5 empty] | 8.333% | [5 empty] | 8.333% | [5 empty] | 8.333% | [5 empty] | 8.333% | [5 empty] | 8.333% | [5 empty] | 8.333% | [5 empty] | 8.333% | [5 empty] | 8.333% | [5 empty] | 8.333% | [5 empty] | 8.333% | [5 empty] | 8.333%
Percentual Mensal |  | 100% | 1 5: 14.13%; 2 35: 7.806%; 3 65: 7.806%; 4 95: 7.806%; 5 125: 7.806%; 6 155: 7.806%; 7 185: 7.806%; 8 215: 7.806%; 9 245: 7.806%; 10 275: 7.806%; 11 305: 7.806%; 12 335: 7.806% | 558338.43
Valor Mensal |  |  | 1 5: 78907.46; 2 35: 43584.63; 3 65: 43584.63; 4 95: 43584.63; 5 125: 43584.63; 6 155: 43584.63; 7 185: 43584.63; 8 215: 43584.63; 9 245: 43584.63; 10 275: 43584.63; 11 305: 43584.63; 12 335: 43584.63
Acumulado |  |  | 1 5: 78907.46; 2 35: 122492.09; 3 65: 166076.72; 4 95: 209661.35; 5 125: 253245.98; 6 155: 296830.61; 7 185: 340415.24; 8 215: 383999.87; 9 245: 427584.5; 10 275: 471169.13; 11 305: 514753.76; 12 335: 558338.43
0.84