## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO
LOCAL: POÇO DAS TORRES: RUA DAS TORRES QUINHÃO 11 LT-01 VILA SANTANA COSTA RICA/MS
POÇO FLOR DO CAMPO: RUA CARAMBOLA 573 FLOR DO CAMPO COSTA RICA/MS
DATA: 16-05-2022
[7 empty] | torres | flor
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
1 | cotação | Fornecimento e colocação de placa da obra | m2 | 16 | 374.3333 | 5989.3333 | 8 | 8
2 | cotação | Instalação de canteiro para perfuração de poço tubular profundo | un | 2 | 4933.3333 | 9866.6667 | 1 | 1
3 | cotação | Montagem e desmontagem de equipamentos p/ perfuração | un | 2 | 5100 | 10200 | 1 | 1
4 | cotação | Montagem e desmontagem dos equipamentos de teste | un | 2 | 3133.3333 | 6266.6667 | 1 | 1
5 | cotação | Transporte dos equipamentos de perfuração (3 caminhões) | km | 2400 | 13.2067 | 31696
6 | cotação | Transporte dos equipamentos para testes (1 caminhão) | km | 800 | 7.3667 | 5893.3333
7 | cotação | Perfuração em solo com diâmetro de 24'' (Rua das torres intervalo 0.00 a 44.00 e Flor do Campo intervalo 0.00 a 56.00) | m | 100 | 699.697 | 69969.697 | 44 | 56 | 0.56
8 | cotação | Perfuração em rocha basáltica, em diâmetro de 17 1/2" (Rua das torres intervalo de 44.00 a 147,30 e Flor do campo intervalo 56.00 a 178.00 ) | m | 225.3 | 1849.6289 | 416721.394 | 103.3 | 122 | 0.5415
9 | cotação | Perfuração em sendimentos com diâmetro de 17 1/2" (Rua das Torres intervalo de 147,30 a 222.00 e Flor do Campo 178.00 a 250.00) | m | 146.7 | 840.3726 | 123282.6606 | 74.7 | 72 | 0.4908
10 | cotação | Fornecimento e aplicação de tubo sanitário em aço preto, chapa 12, diâmetro 20" (Rua das torres intervalo 0.00 a 44.00 e Flor do Campo intervalo 0.00 a 56.00) | m | 100 | 2037.5758 | 203757.5758 | 44 | 56 | 0.56
11 | cotação | Fornecimento e aplicação de tubo de resvestimento de PVC Geomecânico, reforçado, diâmetro de 8'' (Rua das torres 165.50 e Flor do Campo 198.50) | m | 364 | 738.2175 | 268711.1782 | 165.5 | 198.5 | 0.54533
12 | cotação | Fornecimento e aplicação de filtro de PVC Geomecânico, diâmetro de 8'' (Rua das torres 56.00 e Flor do Campo 50.00) | m | 106 | 826.7857 | 87639.2857 | 56 | 50 | 0.4717
13 | cotação | Fornecimento e aplicação de pré-filtro em seixos de quartzo de 1 a 2 mm (Rua das torres 27.00 e Flor do Campo 30) | m³ | 57 | 1764.5062 | 100576.8519 | 27 | 30 | 0.52632
14 | cotação | Fornecimento e aplicação de centralizadores, de coluna 8'', tipo cesto no mínimo com 4 alças (Rua das torres 15.00 e Flor do Campo 15.00) | un | 30 | 184.4444 | 5533.3333 | 15 | 15 | 0.5
15 | cotação | Fornecimento e aplicação de aditivo de perfuração - CMC (a base de polimeros) (Rua das torres 300.00 e Flor do Campo 350.00) | kg | 650 | 46.9444 | 30513.8889 | 300 | 350 | 0.53846
16 | cotação | Desenvolvimento com compressor (até 950 CFM/350 psi) (Rua das torres 12.00 e Flor do Campo 12.00) | h | 24 | 1411.1111 | 33866.6667 | 12 | 12 | 0.5
17 | cotação | Fornecimento e aplicação de dispersante de argila a base de hexametafosfato (Rua das torres 50 e Flor do Campo 55) | kg | 105 | 104 | 10920 | 50 | 55 | 0.52381
18 | cotação | Teste com bomba submersa acime de 15 hp (Rua das torres 24.00 e Flor do Campo 24.00) | h | 48 | 444.7222 | 21346.6667 | 24 | 24 | 0.5
19 | cotação | Desinfecção com hipoclorito de sódio a 65% de concentração (Rua das torres 1.00 e Flor do Campo 1.00) | un | 2 | 2783.3333 | 5566.6667 | 1 | 1 | 0.5
20 | cotação | Cimentação do espaço anelar de 20'' a 17 1/2'' no intervalo (44 m Rua das torres e 56 m Flor do Campo para proteção sanitária (Rua das torres 9m³ e Flor do Campo 10m³) | m³ | 19 | 1760 | 33440 | 9 | 10 | 0.52632
21 | cotação | Laje de concreto para boca do poço (Rua das torres 3.00 e Flor do Campo 3.00) | m² | 6 | 285.2222 | 1711.3333 | 3 | 3
22 | cotação | Fornecimento e colocação de tampa para boca do poço em chapa de aço de 8'', com abertura de 1'' para tubo guias e abas para cadeado. (Rua das torres 1.00 e Flor do Campo 1.00) | un | 2 | 626.6667 | 1253.3333 | 1 | 1
23 | cotação | Relatório hidrogeológico final completo para poço c/ ART (Rua das torres 1.00 e Flor do Campo 1.00) | un | 2 | 3166.6667 | 6333.3333 | 1 | 1
24 | cotação | Coleta e análise físico-química e bacteriologica de água de acordo com Resolução SEMADE 21/2015 em laborátorio com crendecimento vigente pelo IMASUL (Rua das torres 1.00 e Flor do Campo 1.00) | un | 2 | 3800 | 7600 | 1 | 1
25 | cotação | Solicitação de Outorga de Uso (autorização para ultilização do poço) tendo por base a Resolução SEMADE n° 21/2015 (Rua das torres 1.00 e Flor do Campo 1.00) | un | 2 | 9500 | 19000 | 1 | 1
|  | TOTAL SEM BDI |  |  |  | 1517655.8654
|  | BDI |  |  |  | 402178.8043
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 1919834.6697

## Resumo
RESUMO
OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO
LOCAL: POÇO DAS TORRES: RUA DAS TORRES QUINHÃO 11 LT-01 VILA SANTANA COSTA RICA/MS
POÇO FLOR DO CAMPO: RUA CARAMBOLA 573 FLOR DO CAMPO COSTA RICA/MS
DATA: 16-05-2022
ITEM | RESUMO DOS SERVIÇOS | (%) | VALOR (R$)
1 | Fornecimento e colocação de placa da obra | 0.3946% | 5989.3333
2 | Instalação de canteiro para perfuração de poço tubular profundo | 0.6501% | 9866.6667
3 | Montagem e desmontagem de equipamentos p/ perfuração | 0.6721% | 10200
4 | Montagem e desmontagem dos equipamentos de teste | 0.4129% | 6266.6667
5 | Transporte dos equipamentos de perfuração (3 caminhões) | 2.088% | 31696
6 | Transporte dos equipamentos para testes (1 caminhão) | 0.3883% | 5893.3333
7 | Perfuração em solo com diâmetro de 24'' (Rua das torres intervalo 0.00 a 44.00 e Flor do Campo intervalo 0.00 a 56.00) | 4.61% | 69969.697
8 | Perfuração em rocha basáltica, em diâmetro de 17 1/2" (Rua das torres intervalo de 44.00 a 147,30 e Flor do campo intervalo 56.00 a 178.00 ) | 27.46% | 416721.394
9 | Perfuração em sendimentos com diâmetro de 17 1/2" (Rua das Torres intervalo de 147,30 a 222.00 e Flor do Campo 178.00 a 250.00) | 8.123% | 123282.6606
10 | Fornecimento e aplicação de tubo sanitário em aço preto, chapa 12, diâmetro 20" (Rua das torres intervalo 0.00 a 44.00 e Flor do Campo intervalo 0.00 a 56.00) | 13.43% | 203757.5758
11 | Fornecimento e aplicação de tubo de resvestimento de PVC Geomecânico, reforçado, diâmetro de 8'' (Rua das torres 165.50 e Flor do Campo 198.50) | 17.71% | 268711.1782
12 | Fornecimento e aplicação de filtro de PVC Geomecânico, diâmetro de 8'' (Rua das torres 56.00 e Flor do Campo 50.00) | 5.775% | 87639.2857
13 | Fornecimento e aplicação de pré-filtro em seixos de quartzo de 1 a 2 mm (Rua das torres 27.00 e Flor do Campo 30) | 6.627% | 100576.8519
14 | Fornecimento e aplicação de centralizadores, de coluna 8'', tipo cesto no mínimo com 4 alças (Rua das torres 15.00 e Flor do Campo 15.00) | 0.3646% | 5533.3333
15 | Fornecimento e aplicação de aditivo de perfuração - CMC (a base de polimeros) (Rua das torres 300.00 e Flor do Campo 350.00) | 2.011% | 30513.8889
16 | Desenvolvimento com compressor (até 950 CFM/350 psi) (Rua das torres 12.00 e Flor do Campo 12.00) | 2.232% | 33866.6667
17 | Fornecimento e aplicação de dispersante de argila a base de hexametafosfato (Rua das torres 50 e Flor do Campo 55) | 0.7195% | 10920
18 | Teste com bomba submersa acime de 15 hp (Rua das torres 24.00 e Flor do Campo 24.00) | 1.407% | 21346.6667
19 | Desinfecção com hipoclorito de sódio a 65% de concentração (Rua das torres 1.00 e Flor do Campo 1.00) | 0.3668% | 5566.6667
20 | Cimentação do espaço anelar de 20'' a 17 1/2'' no intervalo (44 m Rua das torres e 56 m Flor do Campo para proteção sanitária (Rua das torres 9m³ e Flor do Campo 10m³) | 2.203% | 33440
21 | Laje de concreto para boca do poço (Rua das torres 3.00 e Flor do Campo 3.00) | 0.1128% | 1711.3333
22 | Fornecimento e colocação de tampa para boca do poço em chapa de aço de 8'', com abertura de 1'' para tubo guias e abas para cadeado. (Rua das torres 1.00 e Flor do Campo 1.00) | 0.08258% | 1253.3333
23 | Relatório hidrogeológico final completo para poço c/ ART (Rua das torres 1.00 e Flor do Campo 1.00) | 0.4173% | 6333.3333
24 | Coleta e análise físico-química e bacteriologica de água de acordo com Resolução SEMADE 21/2015 em laborátorio com crendecimento vigente pelo IMASUL (Rua das torres 1.00 e Flor do Campo 1.00) | 0.5008% | 7600
25 | Solicitação de Outorga de Uso (autorização para ultilização do poço) tendo por base a Resolução SEMADE n° 21/2015 (Rua das torres 1.00 e Flor do Campo 1.00) | 1.252% | 19000
| TOTAL SEM BDI | 100% | 1517655.8654
| TOTAL BDI |  | 402178.8043
| TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI |  | 1919834.6697

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO
LOCAL: POÇO DAS TORRES: RUA DAS TORRES QUINHÃO 11 LT-01 VILA SANTANA COSTA RICA/MS
POÇO FLOR DO CAMPO: RUA CARAMBOLA 573 FLOR DO CAMPO COSTA RICA/MS
DATA: 16-05-2022
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | PESO (%) | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | SERVIÇOS A EXECUTAR
[5 empty] | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 150 DIAS |  | 210 DIAS |  | 240 DIAS
[5 empty] | 1 MÊS |  | 2 MÊS |  | 3 MÊS |  | 4 MÊS |  | 5 MÊS |  | 6 MÊS |  | 7 MÊS |  | 8 MÊS
01 | Fornecimento e colocação de placa da obra | #REF! | 0.3946% | 5989.3333 | 2994.6667 | 50% | [6 empty] | 2994.6667 | 50% | [6 empty] | 5989.3333
02 | Instalação de canteiro para perfuração de poço tubular profundo | #REF! | 0.6501% | 9866.6667 | 4933.3333 | 50% | [6 empty] | 4933.3333 | 50% | [6 empty] | 9866.6667
03 | Montagem e desmontagem de equipamentos p/ perfuração | #REF! | 0.6721% | 10200 | 5100 | 50% | [6 empty] | 5100 | 50% | [6 empty] | 10200
04 | Montagem e desmontagem dos equipamentos de teste | #REF! | 0.4129% | 6266.6667 | [6 empty] | 3133.3333 | 50% |  |  |  |  | 3133.3333 | 50% |  |  | 6266.6667
05 | Transporte dos equipamentos de perfuração (3 caminhões) |  | 2.088% | 31696 | 31696 | 100% | [14 empty] | 31696
06 | Transporte dos equipamentos para testes (1 caminhão) |  | 0.3883% | 5893.3333 | [6 empty] | 5893.3333 | 100% | [8 empty] | 5893.3333
07 | Perfuração em solo com diâmetro de 24'' (Rua das torres intervalo 0.00 a 44.00 e Flor do Campo intervalo 0.00 a 56.00) |  | 4.61% | 69969.697 |  |  | 30786.6667 | 44% |  |  |  |  | 39183.0303 | 56% | [6 empty] | 69969.697
08 | Perfuração em rocha basáltica, em diâmetro de 17 1/2" (Rua das torres intervalo de 44.00 a 147,30 e Flor do campo intervalo 56.00 a 178.00 ) |  | 27.46% | 416721.394 |  |  | 191066.6667 | 45.85% |  |  |  |  | 225654.7273 | 54.15% | [6 empty] | 416721.394
09 | Perfuração em sendimentos com diâmetro de 17 1/2" (Rua das Torres intervalo de 147,30 a 222.00 e Flor do Campo 178.00 a 250.00) |  | 8.123% | 123282.6606 |  |  | 62775.8333 | 50.92% |  |  |  |  | 60506.8273 | 49.08% | [6 empty] | 123282.6606
10 | Fornecimento e aplicação de tubo sanitário em aço preto, chapa 12, diâmetro 20" (Rua das torres intervalo 0.00 a 44.00 e Flor do Campo intervalo 0.00 a 56.00) |  | 13.43% | 203757.5758 |  |  | 89653.3333 | 44% |  |  |  |  | 114104.2424 | 56% | [6 empty] | 203757.5758
11 | Fornecimento e aplicação de tubo de resvestimento de PVC Geomecânico, reforçado, diâmetro de 8'' (Rua das torres 165.50 e Flor do Campo 198.50) |  | 17.71% | 268711.1782 |  |  |  |  | 122175 | 45.47% |  |  |  |  | 146536.1782 | 54.53% |  |  |  |  | 268711.1782
12 | Fornecimento e aplicação de filtro de PVC Geomecânico, diâmetro de 8'' (Rua das torres 56.00 e Flor do Campo 50.00) |  | 5.775% | 87639.2857 |  |  |  |  | 46300 | 52.83% |  |  |  |  | 41339.2857 | 47.17% |  |  |  |  | 87639.2857
13 | Fornecimento e aplicação de pré-filtro em seixos de quartzo de 1 a 2 mm (Rua das torres 27.00 e Flor do Campo 30) |  | 6.627% | 100576.8519 |  |  |  |  | 47641.6667 | 47.37% |  |  |  |  | 52935.1852 | 52.63% |  |  |  |  | 100576.8519
14 | Fornecimento e aplicação de centralizadores, de coluna 8'', tipo cesto no mínimo com 4 alças (Rua das torres 15.00 e Flor do Campo 15.00) |  | 0.3646% | 5533.3333 |  |  |  |  | 2766.6667 | 50% |  |  |  |  | 2766.6667 | 50% |  |  |  |  | 5533.3333
15 | Fornecimento e aplicação de aditivo de perfuração - CMC (a base de polimeros) (Rua das torres 300.00 e Flor do Campo 350.00) |  | 2.011% | 30513.8889 |  |  |  |  | 14083.3333 | 46.15% |  |  |  |  | 16430.5556 | 53.85% |  |  |  |  | 30513.8889
16 | Desenvolvimento com compressor (até 950 CFM/350 psi) (Rua das torres 12.00 e Flor do Campo 12.00) |  | 2.232% | 33866.6667 | [6 empty] | 16933.3333 | 50% |  |  |  |  | 16933.3333 | 50% |  |  | 33866.6667
17 | Fornecimento e aplicação de dispersante de argila a base de hexametafosfato (Rua das torres 50 e Flor do Campo 55) |  | 0.7195% | 10920 | [6 empty] | 5200 | 47.62% |  |  |  |  | 5720 | 52.38% |  |  | 10920
18 | Teste com bomba submersa acime de 15 hp (Rua das torres 24.00 e Flor do Campo 24.00) |  | 1.407% | 21346.6667 | [6 empty] | 10673.3333 | 50% |  |  |  |  | 10673.3333 | 50% |  |  | 21346.6667
19 | Desinfecção com hipoclorito de sódio a 65% de concentração (Rua das torres 1.00 e Flor do Campo 1.00) |  | 0.3668% | 5566.6667 | [6 empty] | 2783.3333 | 50% |  |  |  |  | 2783.3333 | 50% |  |  | 5566.6667
20 | Cimentação do espaço anelar de 20'' a 17 1/2'' no intervalo (44 m Rua das torres e 56 m Flor do Campo para proteção sanitária (Rua das torres 9m³ e Flor do Campo 10m³) |  | 2.203% | 33440 | 15840 | 47.37% | [6 empty] | 17600 | 52.63% | [6 empty] | 33440
21 | Laje de concreto para boca do poço (Rua das torres 3.00 e Flor do Campo 3.00) |  | 0.1128% | 1711.3333 | [6 empty] | 855.6667 | 50% |  |  |  |  | 855.6667 | 50% |  |  | 1711.3333
22 | Fornecimento e colocação de tampa para boca do poço em chapa de aço de 8'', com abertura de 1'' para tubo guias e abas para cadeado. (Rua das torres 1.00 e Flor do Campo 1.00) |  | 0.08258% | 1253.3333 | [6 empty] | 626.6667 | 50% |  |  |  |  | 626.6667 | 50% |  |  | 1253.3333
23 | Relatório hidrogeológico final completo para poço c/ ART (Rua das torres 1.00 e Flor do Campo 1.00) |  | 0.4173% | 6333.3333 | [14 empty] | 6333.3333 | 100% | 6333.3333
24 | Coleta e análise físico-química e bacteriologica de água de acordo com Resolução SEMADE 21/2015 em laborátorio com crendecimento vigente pelo IMASUL (Rua das torres 1.00 e Flor do Campo 1.00) |  | 0.5008% | 7600 | [14 empty] | 7600 | 100% | 7600
25 | Solicitação de Outorga de Uso (autorização para ultilização do poço) tendo por base a Resolução SEMADE n° 21/2015 (Rua das torres 1.00 e Flor do Campo 1.00) | #REF! | 1.252% | 19000 | [14 empty] | 19000 | 100% | 19000
|  |  | 100% | 1517655.8654
VALOR DO BDI |  |  |  | 402178.8043
TOTAL COM BDI |  |  |  | 1919834.6697
TOTAL SIMPLES |  |  |  |  | 60564 | 3.991% | 374282.5 | 24.66% | 232966.6667 | 15.35% | 46099 | 3.038% | 470076.8274 | 30.97% | 260007.8714 | 17.13% | 40725.6667 | 2.683% | 32933.3333 | 2.17%
TOTAL COM BDI |  |  |  |  | 76613.46 |  | 473467.3625 |  | 294702.8333 |  | 58315.235 |  | 594647.1866 |  | 328909.9573 |  | 51517.9683 |  | 41660.6667
TOTAL DO PERCENTUAL ACUMULADO |  |  |  |  | 3.991% |  | 28.65% |  | 44% |  | 47.04% |  | 78.01% |  | 95.15% |  | 97.83% |  | 100%
TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 76613.46 |  | 550080.8225 |  | 844783.6558 |  | 903098.8908 |  | 1497746.0775 |  | 1826656.0347 |  | 1878174.0031 |  | 1919834.6697

## BDI 26,5%
DEMOSTRAÇÃO DABONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI
Nos termos do Acórdão TCU nº 325/2007
Conforme exigência do procedimento da licitação, apresentamos a composição dos nossos preços, demonstrando os percentuais de despesas indiretas, bonificações e impostos incidentes sobre os mesmos.
VARIÁVEL | COMPONENTE | TAXA MÍNIMA (%) |  | TAXA REFERÊNCIA (%) | TAXA MAXIMA (%)
X | Garantia | 0 |  | 0.42 | 0.42
| Garantia / Risco / Seguro | 0 |  | 1 | 2.47 | 0
| Administração Central | 0.11 |  | 7.48 | 8.03 | 8.03
Y | Despesa Financeira | 0 |  | 0.02 | 1.2 | 1.2
Z | Lucro | 3.83 |  | 9 | 9.96 | 9.96
I | Arrecadação através do Simples | sim | não |  | sim | não
| PIS | 0 | 0.65 | 0.65 | 0.57 | 0.65
| COFINS | 1.28 | 3 | 3 | 2.63 | 3
| ISSQN | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2
| TRIBUTOS | 3.28 | 5.65 | 6.15 | 5.2 | 5.65
BDI | Benefícios e Despesas Indiretas |  |  | 26.5%
BDI = | (1+ AC/100) x (1+ DF/100) x (1+ R/100) x (1+ L/100) |  |  | -1 X 100
(1- I/100)
Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos; e
L = taxa de lucro.
OBS 01: A composição do BDI não poderá ser superior a 30,00%. Durante o processo de cálculo, com base na fórmula acima, deverão ser utilizadas todas as casas decimais (módulo flutuante) fazendo-se o arredondamento somente no final, considerando somente duas casas (0,00).
OBS 02: As taxas dos componentes não poderão ser inferiores à "taxa mínima", nem superiores à "taxa máxima".
OBS 03: Percentual de 2% encontrado através de aplicação da alíquota máxima do ISSQN (5%) sobre o serviço (40% do contrato - base presumida), fundamentado na decisão do STF proferida no RE 603497 e jurisprudência do mesmo STF, assim como no Acórdão 325/2007 do pleno TCU.

## memória de calculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO
LOCAL: POÇO DAS TORRES: RUA DAS TORRES QUINHÃO 11 LT-01 VILA SANTANA COSTA RICA/MS
POÇO FLOR DO CAMPO: RUA CARAMBOLA 573 FLOR DO CAMPO COSTA RICA/MS
DATA: 16-05-2022
ITEM | RESUMO DOS SERVIÇOS
1 | Fornecimento e colocação de placa da obra
A= 2.50 metros x 3.20 metros = 8.00 metros²
2 | Instalação de canteiro para perfuração de poço tubular profundo
Quantidade = 2.00 unidade
3 | Montagem e desmontagem de equipamentos p/ perfuração
Quantidade = 2.00 unidade
4 | Montagem e desmontagem dos equipamentos de teste
Quantidade = 2.00 unidade
5 | Transporte dos equipamentos de perfuração (3 caminhões)
Distância = 2400.00 km
6 | Transporte dos equipamentos para testes (1 caminhão)
Distância = 800.00 km
7 | Perfuração em solo com diâmetro de 24'' (Rua das torres intervalo 0.00 a 44.00 e Flor do Campo intervalo 0.00 a 56.00)
Comprimento = 44.00m + 56.00m = 100.00 metros
8 | Perfuração em rocha basáltica, em diâmetro de 17 1/2" (Rua das torres intervalo de 44.00 a 147,30 e Flor do campo intervalo 56.00 a 178.00 )
Comprimento = 103.30m + 122.00m = 225.30 metros
9 | Perfuração em sendimentos com diâmetro de 17 1/2" (Rua das Torres intervalo de 147,30 a 222.00 e Flor do Campo 178.00 a 250.00)
Comprimento = 74.70m + 72.00m = 146.70 metros
10 | Fornecimento e aplicação de tubo sanitário em aço preto, chapa 12, diâmetro 20" (Rua das torres intervalo 0.00 a 44.00 e Flor do Campo intervalo 0.00 a 56.00)
Comprimento = 44.00m + 56.00m = 100.00 metros
11 | Fornecimento e aplicação de tubo de resvestimento de PVC Geomecânico, reforçado, diâmetro de 8'' (Rua das torres 165.50 e Flor do Campo 198.50)
Comprimento = 165.50m + 198.50 = 364.00 metros
12 | Fornecimento e aplicação de filtro de PVC Geomecânico, diâmetro de 8'' (Rua das torres 56.00 e Flor do Campo 50.00)
Comprimento = 56.00m + 50.00 m = 106.00 metros
13 | Fornecimento e aplicação de pré-filtro em seixos de quartzo de 1 a 2 mm (Rua das torres 27.00 e Flor do Campo 30)
Quantidade = 27.00m³ + 30.00m³ = 57.00 m³
14 | Fornecimento e aplicação de centralizadores, de coluna 8'', tipo cesto no mínimo com 4 alças (Rua das torres 15.00 e Flor do Campo 15.00
Quantidade = 15.00 un + 15.00 um = 30.00 unidade
15 | Fornecimento e aplicação de aditivo de perfuração - CMC (a base de polimeros) (Rua das torres 300.00 e Flor do Campo 350.00)
Quantidade = 300 kg + 350 kg = 650 kg
16 | Desenvolvimento com compressor (até 950 CFM/350 psi) (Rua das torres 12.00 e Flor do Campo 12.00)
Quantidade = 12.00hs + 12.00hs = 24.00 horas
17 | Fornecimento e aplicação de dispersante de argila a base de hexametafosfato (Rua das torres 50 e Flor do Campo 55)
Quantidade = 50 kg + 55 kg = 105.00 kg
18 | Teste com bomba submersa acime de 15 hp (Rua das torres 24.00 e Flor do Campo 24.00)
Quantidade = 24.00hs + 24.00hs = 48.00 horas
19 | Desinfecção com hipoclorito de sódio a 65% de concentração (Rua das torres 1.00 e Flor do Campo 1.00)
Quantidade = 1.00un + 1.00un = 2.00 unidades
20 | Cimentação do espaço anelar de 20'' a 17 1/2'' no intervalo (44 m Rua das torres e 56 m Flor do Campo para proteção sanitária (Rua das torres 9m³ e Flor do Campo 10m³)
Quantidade = 9.00 m³ + 10.00 m³ = 19.00 m³
21 | Laje de concreto para boca do poço (Rua das torres 3.00 e Flor do Campo 3.00)
Quantidade = 3.00 m³ + 3.00 m³ = 6.00 m³
22 | Fornecimento e colocação de tampa para boca do poço em chapa de aço de 8'', com abertura de 1'' para tubo guias e abas para cadeado. (Rua das torres 1.00 e Flor do Campo 1.00)
Quantidade = 1.00un + 1.00un = 2.00 unidades
23 | Relatório hidrogeológico final completo para poço c/ ART (Rua das torres 1.00 e Flor do Campo 1.00)
Quantidade = 1.00un + 1.00un = 2.00 unidades
24 | Coleta e análise físico-química e bacteriologica de água de acordo com Resolução SEMADE 21/2015 em laborátorio com crendecimento vigente pelo IMASUL (Rua das torres 1.00 e Flor do Campo 1.00)
Quantidade = 1.00un + 1.00un = 2.00 unidades
25 | Solicitação de Outorga de Uso (autorização para ultilização do poço) tendo por base a Resolução SEMADE n° 21/2015 (Rua das torres 1.00 e Flor do Campo 1.00)
Quantidade = 1.00un + 1.00un = 2.00 unidades

## Cotação
FORNECEDOR 1 |  | FORNECEDOR 2 |  | FORNECEDOR 3 |  | MÉDIA
VALOR (R$): | 794702.5 | VALOR (R$): | 761954 | VALOR (R$): | 602800 | VALOR (R$): | 719818.8333
EMPRESA: | HIDROOESTE | EMPRESA: | ALVORADA POÇOS | EMPRESA: | BONAFÉ
ITEM |  | ITEM |  | ITEM |  | ITEM | Média | QNT | Unitário
1 | 3200 | 1 | 3184 | 1 | 2600 | 1 | 2994.6667 | 8 | 374.3333
2 | 6000 | 2 | 5000 | 2 | 3800 | 2 | 4933.3333 | 1 | 4933.3333
3 | 5500 | 3 | 6000 | 3 | 3800 | 3 | 5100 | 1 | 5100
4 | 3200 | 4 | 4000 | 4 | 2200 | 4 | 3133.3333 | 1 | 3133.3333
5 | 35088 | 5 | 36000 | 5 | 24000 | 5 | 31696 | 2400 | 13.2067
6 | 6680 | 6 | 6400 | 6 | 4600 | 6 | 5893.3333 | 800 | 7.3667
7 | 33660 | 7 | 35200 | 7 | 23500 | 7 | 30786.6667 | 44 | 699.697
8 | 216930 | 8 | 196270 | 8 | 160000 | 8 | 191066.6667 | 103.3 | 1849.6289
9 | 69097.5 | 9 | 67230 | 9 | 52000 | 9 | 62775.8333 | 74.7 | 840.3726
10 | 102960 | 10 | 88000 | 10 | 78000 | 10 | 89653.3333 | 44 | 2037.5758
11 | 127435 | 11 | 129090 | 11 | 110000 | 11 | 122175 | 165.5 | 738.2175
12 | 49560 | 12 | 49840 | 12 | 39500 | 12 | 46300 | 56 | 826.7857
13 | 50625 | 13 | 51300 | 13 | 41000 | 13 | 47641.6667 | 27 | 1764.5062
14 | 3000 | 14 | 3300 | 14 | 2000 | 14 | 2766.6667 | 15 | 184.4444
15 | 15750 | 15 | 15000 | 15 | 11500 | 15 | 14083.3333 | 300 | 46.9444
16 | 19800 | 16 | 18000 | 16 | 13000 | 16 | 16933.3333 | 12 | 1411.1111
17 | 5600 | 17 | 6000 | 17 | 4000 | 17 | 5200 | 50 | 104
18 | 11520 | 18 | 12000 | 18 | 8500 | 18 | 10673.3333 | 24 | 444.7222
19 | 2950 | 19 | 3000 | 19 | 2400 | 19 | 2783.3333 | 1 | 2783.3333
20 | 5700 | 20 | 5940 | 20 | 4200 | 20 | 5280 | 3 | 1760
21 | 867 | 21 | 900 | 21 | 800 | 21 | 855.6667 | 3 | 285.2222
22 | 680 | 22 | 700 | 22 | 500 | 22 | 626.6667 | 1 | 626.6667
23 | 3500 | 23 | 3600 | 23 | 2400 | 23 | 3166.6667 | 1 | 3166.6667
24 | 3900 | 24 | 4000 | 24 | 3500 | 24 | 3800 | 1 | 3800
25 | 11500 | 25 | 12000 | 25 | 5000 | 25 | 9500 | 1 | 9500

## Planilha1
[5 empty] | 2357769.79 | 9703
[5 empty] | 76400 | 1155
NOME DO CLIENTE | INÍCIO | FIM | NÚMERO DA PÁGINA |  | 1521169.44 | 862
DELCÍDIO DOS SANTOS DANTAS | 2018-01-30 | 2018-04-30 | 7 |  | 758206.79 | 358
GUSTAVO RAMOEL WEBER | 2018-02-02 | 2018-06-30 | 2 |  | 74244.19 | 504
CAMILA GONÇALVES DA COSTA | 2018-02-20 | 2018-04-30 | 3 |  |  | 361
MANOEL LEVATI | 2018-02-21 | 2018-02-26 | 8 |  |  | 12943
Ronaldo Almeida Rodovalho | 2018-03-28 | 2018-05-31 | 10
João Batista de Oliveira | 2018-04-06 | 2018-05-29 | 12 |  | 4787790.21
ANGELO DE PAULO PEREIRA DA SILVA | 2018-04-09 | 2018-10-31 | 4
EDOARDO INACIO PEREIRA | 2018-04-11 | 2019-08-31 | 9
HELENA SALDANHA SOUSA | 2018-04-12 | 2018-05-30 | 11
VANESSA DA SILVA MARQUES MENEGHEL | 2018-04-16 | 2018-09-30 | 13
RUBIA BLASZAKI | 2018-04-16 | 2018-09-30 | 15
NUBIA PEREIRA DE SOUZA ROCHA | 2018-05-10 | 2018-06-30 | 1
ADILSON FERNANDO BONMANN | 2018-07-04 | 2018-11-30 | 14
CAIO CESAR QUEIROS C. DE PAIVA | 2018-10-01 | 2018-10-31 | 5
VALDENI LEMES DIAS | 2018-10-05 | 2018-10-19 | 6
SAAE | 2019-01-22
Datas | 2018-01-30 | 2021-08-31 | 3 anos, 7 meses e 1 dia | 4 pontos
| pos graduações |  |  | 2 pontos