## BDI - Benefícios e Despesas Ind
|  |  | MIN | MED | MAX | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | Estado do Mato Grosso do Sul
Data: 06/01/2022
Departamento de Engenharia e Obras
Benefícios e Depesas Indiretas
#REF! | BDI PAD | #REF! | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO: | [7 empty] | DESONERAÇÃO
[6 empty] | PROJETO DE RECUPERAÇÃO ASFALTICA - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CBUQ- DIVERSAS RUAS | [7 empty] | NÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 40%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | Intervalo de admissibilidade
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | [6 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  | AC | 4.67% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  | SG | 0.74% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  | R | 0.97% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  | DF | 1.21% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  | L | 8.69% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 2% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração) |  |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI PAD | 24.03% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  | BDI DES | 30.24%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[8 empty] | BDI.PAD = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | -1
(1-CP-ISS)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%.
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | Local: | Costa Rica - MS
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | Responsável Técnico |  |  |  |  | Responsável Tomador
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Nome: | Lucas Filgueira Neves |  |  |  | Nome: | Cesarino Candido Narcizo
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | Título: | Engenheiro Civil |  |  |  | Cargo: | Diretor Responsável
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | CREA/CAU: | CR GO 1016854609 - VT MS 34545
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | -
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos

## Memorial de Cál. - Pavimentação
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO Departamento de Engenharia e Obras Rua José Narciso Totó, 414 CEP 74550-000 – Centro Costa Rica / Mato Grosso do Sul Tel. (67) 3247-1086
Data: 06/01/2022
Obra/Serviço: |  | Endereço da obra: |  |  |  |  | BDI = | 24.03%
PROJETO DE RECUPERAÇÃO ASFALTICA - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CBUQ | [6 empty] | SINAPI SEM DESONERAÇÃO MS 11/2021
DIVERSAS RUAS
Memorial de Cálculo
Item | Descrição |  | Trecho | Extensão (m) | Largura (m) | Área (m²) |  | CBUQ e = 3,00 cm (m³) | CBUQ = 3,00 cm (T) | Emulsão para imprimação (T)
1.00 | DIVERSAS RUAS |  | Trecho 01 | 5000 | 2 | 10000 |  | 300 | 766.44 | 12
TOTAL |  |  |  | 5000 |  | 10000 |  | 300 | 766.44 | 12
As extensões são medidas reais retiradas in loco. A largura foi decidida pela equipe técnica competente do órgão. Este projeto contempla somente o capeamento com CBUQ, a ser realizado nas referendas localizações. A base de sustenção do revestimento betuminoso deverá estar concluída antes do início deste objeto. A imprimação deverá ser feita com material de boa qualidade, sendo, preferencialmente, o CM-30. Demais informações, consultar a equipe técnica responsável.
__________________________________
Engenheiro Civil
LUCAS FILGUEIRA NEVES
CREA GO: 1016854609
VT MS 34545
Matrícula n° 0082-5 Portaria n° 015/2019

## Composição de preços
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO Departamento de Engenharia e Obras Rua José Narciso Totó, 414 CEP 74550-000 – Centro Costa Rica / Mato Grosso do Sul Tel. (67) 3247-1086
Data: 06/01/2022
Obra/Serviço: |  | Endereço da obra: |  |  | BDI = | 24.03%
PROJETO DE RECUPERAÇÃO ASFALTICA - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CBUQ |  |  |  |  | SINAPI SEM DESONERAÇÃO MS 11/2021
Diversas Ruas
Composição Unitária
Código | Descrição | Un. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total s/ BDI (R$) | Total c/ BDI (R$)
99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 |  |  | 1.61 | 1.99
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.089 | 17.96 | 1.59
99833 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019 | CHP | 0.015 | 1.36 | 0.02
Código | Descrição | Un. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total s/ BDI (R$) | Total c/ BDI (R$)
102101 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020 | TXKM |  |  | 3.36 | 4.16
41903 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | 0.45 | 3.56 | 1.6
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0983 | 17.96 | 1.76
Código | Descrição | Un. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total s/ BDI (R$) | Total c/ BDI (R$)
1518 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T |  |  | 1175.2 | 1457.6
1518 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA | T | 2.5548 | 460 | 1175.2
Código | Descrição | Un. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total s/ BDI (R$) | Total c/ BDI (R$)
COMP 01 | APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE | TXKM |  |  | 68.8 | 85.33
5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0031 | 140.83 | 0.43
5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0222 | 55.79 | 12.36
5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0.0464 | 411.68 | 19.1
5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0.0949 | 156.25 | 14.82
6879 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014 | CHP | 0,00030 | 184.87 | 0.05
6880 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014 | CHI | 0,0024 | 73.73 | 0.08
88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1301 | 19.18 | 21.67
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0107 | 17.96 | 0.29
Código | Descrição | Un. | Coef. | Preço Unit(R$) | Total s/ BDI (R$) | Total c/ BDI (R$)
COMP 02 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM |  |  | 2.47 | 3.06
91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0105 | 214.49 | 2.25
91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0045 | 49.37 | 0.22
As composições apresentadas com numerações são de referência SINAPI MS (NOVEMBRO/2021). As composições que apresentarem o simbolo "COMP" são composições próprias, com valores cotados ou derivados do SINAPI, porém com coeficientes diferentes. Contudo, os valores são atuais, sendo medida da mais pura justiça.
__________________________________
Engenheiro Civil
LUCAS FILGUEIRA NEVES
CREA GO: 1016854609
VT MS 34545
Matrícula n° 0082-5 Portaria n° 015/2019

## Orçamento
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO Departamento de Engenharia e Obras Rua José Narciso Totó, 414 CEP 74550-000 – Centro Costa Rica / Mato Grosso do Sul Tel. (67) 3247-1086
Data: | Obra/Serviço: |  |  |  | Município/UF |  | Localidade:
2022-01-06 | PROJETO DE RECUPERAÇÃO ASFALTICA - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CBUQ |  |  |  | Costa Rica/MS |  | DIVERSAS RUAS
Responsável Técnico |  |  | Responsável Tomador | Ação/Modalidade |  |  | Tipo de obra/empreendimento:
Lucas Filgueira Neves CR GO 1016854609 |  |  | Diretor Responsavel Cesarino Candido Narcizo | Infraestrutura Urbana |  |  | Construção de Praças Urbanas, Rodoviais, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Base de dados | [5 empty] | Benefícios e Despesas Indiretas - BDI
SINAPI SEM DESONERAÇÃO MS 11/2021 | [5 empty] | 24.03%
Planilha Orçamentária
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | SERVIÇO | DMT | UNDIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | (%)
1.00 | Implantação asfáltica - Pavimentação
1.01 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | M2 | 10000 | 1.99 | 19900 | 1.564%
1.02 | 102101 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020 |  | M2 | 10000 | 4.16 | 41600 | 3.27%
1.03 | 1518 | SINAPI | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA |  | T | 766.44 | 1457.6 | 1117162.94 | 87.81%
1.04 | COMP 01 | PRÓPRIA | APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE |  | T | 766.44 | 85.33 | 65400.32 | 5.141%
1.05 | COMP 02 | PRÓPRIA | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | 12 | M3XKM | 9197 | 3.06 | 28142.82 | 2.212%
Subtotal | [7 empty] | 1272206.08 | 100%
TOTAL GERAL | [7 empty] | 1272206.08 | 100%
Os quantitativos poderam ser consultados no memorial de cálculo. Os valores unitários são decorrentes do valor SINAPI NOVEMBRO/2021, acrescido do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas). Quaisquer dúvidas, consultar a equipe técnica do órgão.
__________________________________
Engenheiro Civil
LUCAS FILGUEIRA NEVES
CREA GO: 1016854609
VT MS 34545
Matrícula n° 0082-5 Portaria n° 015/2019

## Resumo de Custos
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO Departamento de Engenharia e Obras Rua José Narciso Totó, 414 CEP 74550-000 – Centro Costa Rica / Mato Grosso do Sul Tel. (67) 3247-1086
Data: 06/01/2022
Obra/Serviço: |  | Endereço da obra: | BDI = | 24.03%
PROJETO DE RECUPERAÇÃO ASFALTICA - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CBUQ |  |  | SINAPI SEM DESONERAÇÃO MS 11/2021
DIVERSAS RUAS
|  |  | BDI = |  | 24.03%
Resumo do orçamento
Item | Serviço |  |  |  | Peso | Preço Total
1.00 | Implantação asfáltica - Pavimentação |  |  |  | 100% | 1272206.08
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 100% | 1272206.08
_____________________________
Engenheiro Civil
Lucas Filgueira Neves
CREA GO: 1016854609
VT MS 34545
Matrícula n° 0082-5 Portaria n° 015/2019

## CRONOGRAMA
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO Departamento de Engenharia e Obras Rua José Narciso Totó, 414 CEP 74550-000 – Centro Costa Rica / Mato Grosso do Sul Tel. (67) 3247-1086
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
OBRA/SERVIÇO: PROJETO DE RECUPERAÇÃO ASFALTICA - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CBUQ
LOCAL: DIVERSAS RUAS
Cronograma Físico - Financeiro
| ITEM | SERVIÇO |  |  | VALOR TOTAL
| 1 | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO |  |  | 1272206.08
|  | TOTAL MENSAL | % | TOTAL ACUMULADO | % ACUMULADO
| MÊS 01 | 106017.1733 | 8.333% | 106017.1733 | 8.333%
| MÊS 02 | 106017.1733 | 8.333% | 212034.3467 | 16.67%
| MÊS 03 | 106017.1733 | 8.333% | 318051.52 | 25%
| MÊS 04 | 106017.1733 | 8.333% | 424068.6933 | 33.33%
| MÊS 05 | 106017.1733 | 8.333% | 530085.8667 | 41.67%
| MÊS 06 | 106017.1733 | 8.333% | 636103.04 | 50%
| MÊS 07 | 106017.1733 | 8.333% | 742120.2133 | 58.33%
| MÊS 08 | 106017.1733 | 8.333% | 848137.3867 | 66.67%
| MÊS 09 | 106017.1733 | 8.333% | 954154.56 | 75%
| MÊS 10 | 106017.1733 | 8.333% | 1060171.7333 | 83.33%
| MÊS 11 | 106017.1733 | 8.333% | 1166188.9067 | 91.67%
| MÊS 12 | 106017.1733 | 8.333% | 1272206.08 | 100%
________________________________________________
ENGENHEIRO CIVIL
LUCAS FILGUEIRA NEVES
CREA GO: 1016854609
VT MS 34545
Matrícula n° 0082-5 Portaria n° 015/2019